## Sheet1
Von	29.11.11	Bis	16.02.12	Dauer (Tage)	80	Pro Tag (Std)	02:37
	Projektmanagement	Anforderungsermittlung und Konzeption	Architektur	Implementierung	Dokumentation	Testen	Tagessummen	Gesamtsumme (Ist)	Gesamtsumme (Soll)	Gesamtsumme (Diff)
Di, 29.11.2011	01:00	02:00	01:00				04:00	04:00	02:37	01:22
Mi, 30.11.2011		02:00	01:00				03:00	07:00	05:15	01:45
Do, 01.12.2011	01:00	01:00	01:00	04:00			07:00	14:00	07:52	06:07
Fr, 02.12.2011		01:00		03:00			04:00	18:00	10:30	07:30
Sa, 03.12.2011			01:00	04:00			05:00	23:00	13:07	09:52
So, 04.12.2011				01:00			01:00	24:00	15:45	08:15
Mo, 05.12.2011							00:00	24:00	18:22	05:37
Di, 06.12.2011							00:00	24:00	21:00	03:00
Mi, 07.12.2011		01:00		02:00			03:00	27:00	23:37	03:22
Do, 08.12.2011			00:30	01:00			01:30	28:30	26:15	02:15
Fr, 09.12.2011		01:00		02:00			03:00	31:30	28:52	02:37
Sa, 10.12.2011			01:30	03:00			04:30	36:00	31:30	04:30
So, 11.12.2011				03:00	00:30		03:30	39:30	34:07	05:22
Mo, 12.12.2011	02:00		00:30	03:00	00:30		06:00	45:30	36:45	08:45
Di, 13.12.2011	00:30	00:30	00:30	03:00		00:30	05:00	50:30	39:22	11:07
Mi, 14.12.2011			00:30	04:00			04:30	55:00	42:00	13:00
Do, 15.12.2011				04:00	00:30		04:30	59:30	44:37	14:52
Fr, 16.12.2011				04:00			04:00	63:30	47:15	16:15
Sa, 17.12.2011		00:30		03:00	00:30	01:00	05:00	68:30	49:52	18:37
So, 18.12.2011		00:30		02:00		00:30	03:00	71:30	52:30	19:00
Mo, 19.12.2011	00:30						00:30	72:00	55:07	16:52
Di, 20.12.2011							00:00	72:00	57:45	14:15
Mi, 21.12.2011				01:00			01:00	73:00	60:22	12:37
Do, 22.12.2011				00:30			00:30	73:30	63:00	10:30
Fr, 23.12.2011		01:00	00:30	01:30	00:30		03:30	77:00	65:37	11:22
Sa, 24.12.2011		01:30					01:30	78:30	68:15	10:15
So, 25.12.2011		00:30	01:00	04:00			05:30	84:00	70:52	13:07
Mo, 26.12.2011				01:00			01:00	85:00	73:30	11:30
Di, 27.12.2011							00:00	85:00	76:07	08:52
Mi, 28.12.2011				03:00			03:00	88:00	78:45	09:15
Do, 29.12.2011						01:00	01:00	89:00	81:22	07:37
Fr, 30.12.2011				02:00			02:00	91:00	84:00	07:00
Sa, 31.12.2011			00:30	03:00			03:30	94:30	86:37	07:52
So, 01.01.2012				06:00			06:00	100:30	89:15	11:15
Mo, 02.01.2012				03:00			03:00	103:30	91:52	11:37
Di, 03.01.2012							00:00	103:30	94:30	09:00
Mi, 04.01.2012							00:00	103:30	97:07	06:22
Do, 05.01.2012							00:00	103:30	99:45	03:45
Fr, 06.01.2012							00:00	103:30	102:22	01:07
Sa, 07.01.2012			00:30	03:00			03:30	107:00	105:00	02:00
So, 08.01.2012		00:30		04:00		00:30	05:00	112:00	107:37	04:22
Mo, 09.01.2012				03:30			03:30	115:30	110:15	05:15
Di, 10.01.2012	02:00			00:30			02:30	118:00	112:52	05:07
Mi, 11.01.2012							00:00	118:00	115:30	02:30
Do, 12.01.2012		01:00		02:00			03:00	121:00	118:07	02:52
Fr, 13.01.2012				02:30			02:30	123:30	120:45	02:45
Sa, 14.01.2012		01:00		02:00			03:00	126:30	123:22	03:07
So, 15.01.2012	00:30			04:00			04:30	131:00	126:00	05:00
Mo, 16.01.2012		01:00		05:00			06:00	137:00	128:37	08:22
Di, 17.01.2012				01:00			01:00	138:00	131:15	06:45
Mi, 18.01.2012						01:00	01:00	139:00	133:52	05:07
Do, 19.01.2012				02:30			02:30	141:30	136:30	05:00
Fr, 20.01.2012				02:00		01:00	03:00	144:30	139:07	05:22
Sa, 21.01.2012				04:00			04:00	148:30	141:45	06:45
So, 22.01.2012							00:00	148:30	144:22	04:07
Mo, 23.01.2012		00:30		00:30			01:00	149:30	147:00	02:30
Di, 24.01.2012							00:00	149:30	149:37	-00:07
Mi, 25.01.2012		00:30		00:30			01:00	150:30	152:15	-01:45
Do, 26.01.2012		00:30	00:30	00:30			01:30	152:00	154:52	-02:52
Fr, 27.01.2012	00:30						00:30	152:30	157:30	-05:00
Sa, 28.01.2012			01:00	02:00		02:30	05:30	158:00	160:07	-02:07
So, 29.01.2012				03:00		02:00	05:00	163:00	162:45	00:15
Mo, 30.01.2012							00:00	163:00	165:22	-02:22
Di, 31.01.2012							00:00	163:00	168:00	-05:00
Mi, 01.02.2012							00:00	163:00	170:37	-07:37
Do, 02.02.2012							00:00	163:00	173:15	-10:15
Fr, 03.02.2012							00:00	163:00	175:52	-12:52
Sa, 04.02.2012							00:00	163:00	178:30	-15:30
So, 05.02.2012	00:30			04:00			04:30	167:30	181:07	-13:37
Mo, 06.02.2012				01:00		02:00	03:00	170:30	183:45	-13:15
Di, 07.02.2012				01:00	01:00	01:00	03:00	173:30	186:22	-12:52
Mi, 08.02.2012	00:30			01:00	03:00		04:30	178:00	189:00	-11:00
Do, 09.02.2012					03:00		03:00	181:00	191:37	-10:37
Fr, 10.02.2012	00:30			00:30	01:00	00:30	02:30	183:30	194:15	-10:45
Sa, 11.02.2012				01:00	03:00	01:00	05:00	188:30	196:52	-08:22
So, 12.02.2012				02:00	02:30	02:00	06:30	195:00	199:30	-04:30
Mo, 13.02.2012					01:30	03:00	04:30	199:30	202:07	-02:37
Di, 14.02.2012	02:00					03:30	05:30	205:00	204:45	00:15
Mi, 15.02.2012							00:00	#NV	207:22	#NV
Do, 16.02.2012							00:00	#NV	210:00	#NV
Ist	11:30	17:30	11:30	124:00	17:30	23:00	205:00
Soll	10:00	15:00	15:00	125:00	15:00	30:00	210:00
Diff	01:30	02:30	-03:30	-01:00	02:30	-07:00	-05:00
	5%	7%	7%	60%	7%	14%	100%

## Sheet2
Datum
Stunden
Bereich
Stunden